## Tabelle1
ID | Phase | Tasks | Zeitaufwand | Startdatum | Entwickler | Erledigt
T01 | 1 | Funktionale und nicht-funktionale Anforderugen festlegen | 2
T02 | 1 | Anforderungen und Abnahmekriterien im Pflichtenheft festlegen | 4
T03 | 1 | JabRef-Code, Erweiterungspunkte und Buildprozesse untersuchen | 6
T04 | 1 | Gemini API, Modelle und Machbarkeit untersuchen | 2
T05 | 1 | Entwicklungsumgebung und Projekt einrichten und starten | 4
T06 | 2 | Architektur und Modularaufteilung für Forge Synesis entwerfen | 4
T07 | 2 | Schnittstellen und Datenfluss zwischen JabRef, Forge Synesis und Gemini definieren | 4
T08 | 2 | Git-Workflow, Branches und Integrationsregeln festlegen | 3
T09 | 2 | Grundstruktur für Forge Synesis festlegen und in JabRef implementieren | 6
T10 | 2 | Testumgebung und Testframework einrichten | 6
T11 | 3 | Grundlegende Benutzeroberfläche entwerfen | 4
T12 | 3 | Previewfenster implementieren | 6
T13 | 3 | Auswahl des Lernmaterials implementieren | 6
T14 | 3 | Einstellung der Parameter implementieren | 4
T15 | 3 | Ladezustandsanzeige implementieren | 4
T16 | 3 | Flashcards von Gemini nach Forge Synesis importieren und anzeigen | 4
T17 | 3 | Fehlermeldung an Forge Synesis weiterleiten und korrekt abbilden | 4
Sichere Konfiguration des API Schlüssels implementieren
T20 |  | Verbindung zu Gemini implementieren und Testanfragen durchführen
T21 |  | Lernmaterial für die Übergabe an Gemini vorbereiten
Prompt für die Generierung der Flashcards entwickeln
API Antwort verwerten und in Flashcard-Format übertragen
Generierte Karten in UI Anzeigen